## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 3 | GUA240202377870 | Proyecto de inversión | 1060486 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060486.0, modificado:1060486.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., LOCALIDAD DE COLONIA MORELOS - 102235 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 102235 | S | 172 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.97, meta_modificada:560.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALVARADO AL NORESTE DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA MORELOS AL NORTE DE LA COMUN, lon:-101.02037094, lat:20.20495671}} | 2024-03-08 | 2024-06-03 | 1060486 | 1060486 | 1033273.85 | 1033273.85 | 1033273.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2024-08-A, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1060486.0, importe_modificado:1060486.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.97}} | {2377870/proyecto_INICIO, 2377870/proyecto_PROCESO, 2377870/proyecto_INICIO, 2377870/proyecto_PROCESO, 2377870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra cerrada por debajo del monto contratado, trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2024-09-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202377637 | Proyecto de inversión | 196474.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196474.27, modificado:196474.27}} | REHABILITACION DE GUARNICION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO., EN CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LA CRUZ, EN LA CALLE LERMA. - 100315 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 100315 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LERMA BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, EN LA PARTE ESTE DE LA CABEDERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA CRUZ, EN LA CALLE LA CRUZ, SE EN, lon:-100.98579104, lat:20.17457263}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 196474.27 | 196474.27 | 185883.32 | 185883.32 | 185883.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-08, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:196474.27, importe_modificado:196474.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}} | {2377637/proyecto_PROCESO, 2377637/proyecto_INICIO, 2377637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202386033 | Proyecto de inversión | 1165391.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165391.08, modificado:1165391.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO Y RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA PILA EN LA CALLE PUERTO MANZANILLO - 127092 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 127092 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CALLE PUERTO MANZANILO COLONIA LA PILA, 38977 LA PILA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO DE ACCESO A LA PILA Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA , lon:-101.01193348, lat:20.12302461}} | 2024-03-08 | 2024-06-06 | 1165391.08 | 1165391.08 | 703000 | 703000 | 703000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSM/DOP/CUENTA PUBLICA/2024-02, contratista:CUEVAS VILLAGOMEZ RAUL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1165391.08, importe_modificado:1165391.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2386033/proyecto_INICIO, 2386033/proyecto_FIN, 2386033/proyecto_INICIO, 2386033/proyecto_PROCESO, 2386033/proyecto_INICIO, 2386033/proyecto_FIN, 2386033/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:obra cerrada, trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2024-09-20}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202377040 | Proyecto de inversión | 793220.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793220.27, modificado:793220.27}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE JOYITA DE PASTORES EN LA CALLE DEL BOSQUE. - 100148 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 100148 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.6, meta_modificada:349.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE DEL BOSQUE COLONIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, EL INICIO DE LA CALLE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA PLA, lon:-101.01971241, lat:20.15247965}} | 2024-03-08 | 2024-06-06 | 793220.27 | 793220.27 | 775194.1 | 775194.1 | 775194.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2024-03, contratista:MARIA SOLEDAD KARINA GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:793220.27, importe_modificado:793220.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.6}} | {2377040/proyecto_FIN, 2377040/proyecto_INICIO, 2377040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra cerrada, trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2024-09-23}} | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202377956 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830000.0, modificado:830000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO., EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LA CRUZ EN LA CALLE PIPILA - 102413 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 102413 | S | 75 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE ALDAMA, CALLE DEL ANGEL EN LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ESTE EN EL BARRIO DE LA CRUZ A LOS 75 METROS D, lon:-100.98860738, lat:20.17444249}} | 2024-03-08 | 2024-06-06 | 830000 | 830000 | 822624.73 | 822624.73 | 822624.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-04, contratista:GARCIA LOPEZ MARIA SOLEDAD KARINA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-04-A, contratista:GARCIA LOPEZ MARIA SOLEDAD KARINA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2377956/proyecto_INICIO, 2377956/proyecto_PROCESO, 2377956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302435880 | Proyecto de inversión | 115276.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115276.46, modificado:115276.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, BARRIO DE LA CRUZ - 319104 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 319104 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 4 COLONIA LA JARA, 38978 LA JARA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMU, lon:-101.01853972, lat:20.12737944}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 115276.46 | 115276.46 | 57638.23 | 57638.23 | 57638.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/SEDESHU-PMHGTO/2024-26, contratista:ORTEGA CERRATO MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1151399.86, importe_modificado:1151399.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.05}} | {2435880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302435903 | Proyecto de inversión | 115276.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115276.46, modificado:115276.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, BARRIO DE LA CRUZ - 319190 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 319190 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 35 COLONIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL NOR ESTE DEL MISMO EN LA COMUNIDAD DE, lon:-100.9734474, lat:20.19722192}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 115276.46 | 115276.46 | 57638.23 | 57638.23 | 57638.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/SEDESHU-PMHGTO/2024-26, contratista:ORTEGA CERRATO MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1151399.86, importe_modificado:1151399.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.05}} | {2435903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302435917 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATIO, COLONIA BARRIO DE LA CLEMENCIA, CALLE ALLENDE. - 319235 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 319235 | S | 460 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.36, meta_modificada:344.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CALLE 12DE DICIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DEL ATRIO , lon:-100.9952539, lat:20.17395205}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA EN MENCION AUN NO SE ENCUENTRA CONTRATADA, trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2024-10-11}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433112 | Proyecto de inversión | 3424078.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1698459.83, modificado:1698459.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725618.39, modificado:1725618.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO., LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATIO, EN COLONIA BARRIO DE GUADALUPE, EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA - 306050 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 306050 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1037.7, meta_modificada:1037.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE N. MENDOZA BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO EN LA CABECERA M, lon:-100.99539215, lat:20.16817036}} | 2024-09-11 | 2024-12-10 | 3424078.22 | 3424078.22 | 1026923.96 | 1026923.96 | 1026923.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-PEMC/2024-33, contratista:ORTEGA CERRATO MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:3423079.87, importe_modificado:3423079.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {2433112/proyecto_PROCESO, 2433112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434351 | Proyecto de inversión | 230552.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230552.92, modificado:230552.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, BARRIO DE LA CRUZ - 312240 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 312240 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOSTENES ROCHA, CALLE PIPILA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE HARAN EN 2 DOM, lon:-100.98873691, lat:20.17414738}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 230552.92 | 230552.92 | 115276.46 | 115276.46 | 115276.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/SEDESHU-PMHGTO/2024-26, contratista:ORTEGA CERRATO MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1151399.86, importe_modificado:1151399.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2434351/proyecto_INICIO, 2434351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434516 | Proyecto de inversión | 115276.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115276.46, modificado:115276.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, BARRIO DE LA CRUZ - 312920 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 312920 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 18 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN EL NOR OESTE DEL MISMO E, lon:-101.02069147, lat:20.20473042}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 115276.46 | 115276.46 | 34582.94 | 34582.94 | 34582.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/SEDESHU-PMHGTO/2024-26, contratista:ORTEGA CERRATO MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1151399.86, importe_modificado:1151399.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.15}} | {2434516/proyecto_PROCESO, 2434516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433734 | Proyecto de inversión | 2561040.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1301540.17, modificado:1301540.17}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259500.09, modificado:1259500.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO Y RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LA LOCALIDAD BARRIO DE LA CRUZ EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ,ETAPA 1. - 308825 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 308825 | S | 159 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALVARO OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO ENLA CABECERA MUNICIPAL AL ESTE DE LA MISMA, EN, lon:-100.98963225, lat:20.17128217}} | 2024-09-09 | 2024-12-10 | 2561040.26 | 2561040.26 | 768113.61 | 768113.61 | 768113.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-PEMC/2024-32, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:2560378.7, importe_modificado:2560378.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2433734/proyecto_PROCESO, 2433734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417552 | Proyecto de inversión | 975206.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975206.33, modificado:975206.33}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO,. EN CABECERA MUNICIPAL, EN LA COLONIA BARRIO DE GUADALUPE, EN LA CALLE ARROYO CHAGOYAN - 218934 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 218934 | S | 16 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.05, meta_modificada:866.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO CHAGOYAN BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y BOULEVARD LICENCIADO JUAN JOSE TORRES LANDA, CALLE BALDOMERO PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MAR, lon:-100.99997504, lat:20.17260459}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 975206.33 | 975206.33 | 817907.94 | 817907.94 | 817907.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-15, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PEMAYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:975206.33, importe_modificado:975206.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.05}} | {2417552/proyecto_FIN, 2417552/proyecto_PROCESO, 2417552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302417786 | Proyecto de inversión | 1245006.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245006.54, modificado:1245006.54}} | REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA LEONA EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PRIVADAS DE JOSE MARIA MORELOS. - 220671 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 220671 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHO LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE ENRRIQUE VELAZCO IBARRA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LO, lon:-100.98439822, lat:20.12107031}} | 2024-05-10 | 2024-07-10 | 1245006.54 | 1245006.54 | 842220.6 | 842220.6 | 842220.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024/20, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1245006.54, importe_modificado:1245006.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2417786/proyecto_INICIO, 2417786/proyecto_FIN, 2417786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302417828 | Proyecto de inversión | 387226.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387226.17, modificado:387226.17}} | REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO,. EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA, EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA - 220900 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 220900 | S | 30 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.56, meta_modificada:661.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA RANCHO SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALAMO, CALLE DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL NOESTE DE LA CABECE, lon:-100.9886557, lat:20.20068183}} | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 387226.17 | 387226.17 | 387226.17 | 387226.17 | 387226.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-16, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PEMAYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:387226.17, importe_modificado:387226.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.56}} | {2417828/proyecto_FIN, 2417828/proyecto_PROCESO, 2417828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302416632 | Acción | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:340000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 213134 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 213134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.995226, lat:20.172407}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-001, contratista:ASESORIA,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2416632/proyecto_PROCESO, 2416632/proyecto_FIN, 2416632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, aclarar al respecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, aclarar al respecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, aclarar al respecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, aclarar al respecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302416825 | Proyecto de inversión | 2234325.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2234325.15, modificado:2234325.15}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO., EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA BARRIO DE GUADALUPE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACION MORELOS - 214369 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 214369 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1964.6, meta_modificada:1964.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACION MORELOS BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE SANTI, lon:-100.99385149, lat:20.16918148}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 2234325.15 | 2234325.15 | 2234325.15 | 2234325.15 | 2234325.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-21, contratista:GARCIA LOPEZ MARIA SOLEDAD KARINA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:2234325.15, importe_modificado:2234325.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1964.6}} | {2416825/proyecto_PROCESO, 2416825/proyecto_FIN, 2416825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302416792 | Acción | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 214124 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 214124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.995226, lat:20.172407}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-09, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2416792/proyecto_INICIO, 2416792/proyecto_FIN, 2416792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, aclarar al respecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, aclarar al respecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, aclarar al respecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, aclarar al respecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302416571 | Proyecto de inversión | 703000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703000.0, modificado:703000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO Y RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA PILA EN LA CALLE PUERTO MANZANILLO - 212792 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 212792 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CALLE PUERTO MANZANILLO RANCHO LA PILA, 38977 LA PILA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y , CALLE DE ACCESO LA PILA-LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA C, lon:-101.01190931, lat:20.12299364}} | 2024-03-08 | 2024-06-06 | 703000 | 703000 | 703000 | 703000 | 703000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSM/DOP/CUENTA PUBLICA/2024-02, contratista:CUEVAS VILLAGOMEZ RAUL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1165391.08, importe_modificado:1165391.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2416571/proyecto_PROCESO, 2416571/proyecto_INICIO, 2416571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA240202377870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1060486 | 1060486
GUA240202377637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196474.27 | 196474.27
GUA240202386033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1165391.08 | 1165391.08
GUA240202377040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 793220.27 | 793220.27
GUA240202377956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 830000 | 830000
GUA240302435880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115276.46 | 115276.46
GUA240302435903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115276.46 | 115276.46
GUA240302435917 | ESTATAL | 2024 |  |  | FISE | 1600000 | 1600000
GUA240302435917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
GUA240302433112 | ESTATAL | 2024 |  |  | FAFEF | 1698459.83 | 1698459.83
GUA240302433112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1725618.39 | 1725618.39
GUA240302434351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230552.92 | 230552.92
GUA240302434516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115276.46 | 115276.46
GUA240302433734 | ESTATAL | 2024 |  |  | FAFEF | 1301540.17 | 1301540.17
GUA240302433734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1259500.09 | 1259500.09
GUA240302417552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 975206.33 | 975206.33
GUA240302417786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1245006.54 | 1245006.54
GUA240302417828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 387226.17 | 387226.17
GUA240302416632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340000 | 340000
GUA240302416825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2234325.15 | 2234325.15
GUA240302416792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220000 | 220000
GUA240302416571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 703000 | 703000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA240202377870 | Metros lineales | 560.97 | 560.97
GUA240202377637 | Metros lineales | 328 | 328
GUA240202386033 | Metros cúbicos | 500 | 500
GUA240202377040 | Metros Cuadrados | 349.6 | 349.6
GUA240202377956 | Metros lineales | 170 | 170
GUA240302435880 | Piezas | 1 | 1
GUA240302435903 | Piezas | 1 | 1
GUA240302435917 | Metros lineales | 344.36 | 344.36
GUA240302433112 | Metros cúbicos | 1037.7 | 1037.7
GUA240302434351 | Piezas | 2 | 2
GUA240302434516 | Piezas | 1 | 1
GUA240302433734 | Metros lineales | 140 | 140
GUA240302417552 | Metros Cuadrados | 866.05 | 866.05
GUA240302417786 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
GUA240302417828 | Metros Cuadrados | 661.56 | 661.56
GUA240302416632 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA240302416825 | Metros Cuadrados | 1964.6 | 1964.6
GUA240302416792 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA240302416571 | Metros Cuadrados | 500 | 500

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA240202377870 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Colonia Morelos | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALVARADO AL NORESTE DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA MORELOS AL NORTE DE LA COMUN | -101.0204 | 20.205
GUA240202377637 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE LERMA BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, EN LA PARTE ESTE DE LA CABEDERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA CRUZ, EN LA CALLE LA CRUZ, SE EN | -100.9858 | 20.1746
GUA240202386033 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Pila | CALLE PUERTO MANZANILO COLONIA LA PILA, 38977 LA PILA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO DE ACCESO A LA PILA Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA | -101.0119 | 20.123
GUA240202377040 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | CALLE DEL BOSQUE COLONIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, EL INICIO DE LA CALLE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA PLA | -101.0197 | 20.1525
GUA240202377956 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE PIPILA BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE ALDAMA, CALLE DEL ANGEL EN LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ESTE EN EL BARRIO DE LA CRUZ A LOS 75 METROS D | -100.9886 | 20.1744
GUA240302435880 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Jara | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 4 COLONIA LA JARA, 38978 LA JARA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMU | -101.0185 | 20.1274
GUA240302435903 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Hermosillo | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 35 COLONIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL NOR ESTE DEL MISMO EN LA COMUNIDAD DE | -100.9734 | 20.1972
GUA240302435917 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CALLE 12DE DICIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DEL ATRIO | -100.9953 | 20.174
GUA240302433112 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE N. MENDOZA BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO EN LA CABECERA M | -100.9954 | 20.1682
GUA240302434351 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE EJIDO COLONIA DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOSTENES ROCHA, CALLE PIPILA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE HARAN EN 2 DOM | -100.9887 | 20.1741
GUA240302434516 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Colonia Morelos | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 18 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN EL NOR OESTE DEL MISMO E | -101.0207 | 20.2047
GUA240302433734 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALVARO OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO ENLA CABECERA MUNICIPAL AL ESTE DE LA MISMA, EN | -100.9896 | 20.1713
GUA240302417552 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE ARROYO CHAGOYAN BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y BOULEVARD LICENCIADO JUAN JOSE TORRES LANDA, CALLE BALDOMERO PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MAR | -101 | 20.1726
GUA240302417786 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHO LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE ENRRIQUE VELAZCO IBARRA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LO | -100.9844 | 20.1211
GUA240302417828 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA RANCHO SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALAMO, CALLE DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL NOESTE DE LA CABECE | -100.9887 | 20.2007
GUA240302416632 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9952 | 20.1724
GUA240302416825 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACION MORELOS BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE SANTI | -100.9939 | 20.1692
GUA240302416792 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9952 | 20.1724
GUA240302416571 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Pila | CALLE PUERTO MANZANILLO RANCHO LA PILA, 38977 LA PILA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y , CALLE DE ACCESO LA PILA-LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA C | -101.0119 | 20.123

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA240202377870 | Obra | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2024-08-A | JORGE GARCIA RIOS | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1060486 | 1060486.0
GUA240202377637 | Obra | MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-08 | JORGE GARCIA RIOS | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 196474.27 | 196474.27
GUA240202386033 | Adquisiciones | MSM/DOP/CUENTA PUBLICA/2024-02 | CUEVAS VILLAGOMEZ RAUL | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1165391.08 | 1165391.08
GUA240202377040 | Obra | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2024-03 | MARIA SOLEDAD KARINA GARCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 793220.27 | 793220.27
GUA240202377956 | Obra | MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-04 | GARCIA LOPEZ MARIA SOLEDAD KARINA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 400000 | 400000.0
GUA240202377956 | Obra | MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-04-A | GARCIA LOPEZ MARIA SOLEDAD KARINA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 430000 | 430000.0
GUA240302435880 | Obra | MSM/DOP/AD/SEDESHU-PMHGTO/2024-26 | ORTEGA CERRATO MANUEL | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1151399.86 | 1151399.86
GUA240302435903 | Obra | MSM/DOP/AD/SEDESHU-PMHGTO/2024-26 | ORTEGA CERRATO MANUEL | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1151399.86 | 1151399.86
GUA240302433112 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-PEMC/2024-33 | ORTEGA CERRATO MANUEL | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 3423079.87 | 3423079.87
GUA240302434351 | Obra | MSM/DOP/AD/SEDESHU-PMHGTO/2024-26 | ORTEGA CERRATO MANUEL | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1151399.86 | 1151399.86
GUA240302434516 | Obra | MSM/DOP/AD/SEDESHU-PMHGTO/2024-26 | ORTEGA CERRATO MANUEL | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1151399.86 | 1151399.86
GUA240302433734 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-PEMC/2024-32 | JORGE GARCIA RIOS | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 2560378.7 | 2560378.7
GUA240302417552 | Obra | MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-15 | GRUPO CONSTRUCTOR PEMAYCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 975206.33 | 975206.33
GUA240302417786 | Obra | MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024/20 | JORGE GARCIA RIOS | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1245006.54 | 1245006.54
GUA240302417828 | Obra | MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-16 | GRUPO CONSTRUCTOR PEMAYCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 387226.17 | 387226.17
GUA240302416632 | Servicios | MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-001 | ASESORIA,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO | 340000 | 340000.0
GUA240302416825 | Obra | MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-21 | GARCIA LOPEZ MARIA SOLEDAD KARINA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 2234325.15 | 2234325.15
GUA240302416792 | Servicios | MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-09 | JORGE GARCIA RIOS | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 220000 | 220000.0
GUA240302416571 | Adquisiciones | MSM/DOP/CUENTA PUBLICA/2024-02 | CUEVAS VILLAGOMEZ RAUL | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1165391.08 | 1165391.08

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA240202377870 | 2024 | 3 | Metros lineales | 560.97 | 560.97 | 560.97 | 100
GUA240202377637 | 2024 | 3 | Metros lineales | 328 | 328 | 328 | 100
GUA240202386033 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 500 | 500 | 500 | 100
GUA240202377040 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 349.6 | 349.6 | 349.6 | 100
GUA240202377956 | 2024 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
GUA240302435880 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.05 | 5
GUA240302435903 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.05 | 5
GUA240302435917 | 2024 | 3 | Metros lineales | 344.36 | 344.36 | 0 | 0
GUA240302433112 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 1037.7 | 1037.7 | 150 | 14.455
GUA240302434351 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.3 | 15
GUA240302434516 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.15 | 15
GUA240302433734 | 2024 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 40 | 28.5714
GUA240302417552 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 866.05 | 866.05 | 866.05 | 100
GUA240302417786 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
GUA240302417828 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 661.56 | 661.56 | 661.56 | 100
GUA240302416632 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240302416825 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1964.6 | 1964.6 | 1964.6 | 100
GUA240302416792 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240302416571 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".