## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | GUA220102062850 | Proyecto de inversión | 1606766.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606766.05, modificado:1606766.05}} | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL SANTA TERESA A HERMOSILLO SANTIAGO MARAVATÍO GTO - 14127 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 14127 | S | 395 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA (LA MAJADA), 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , ES EL CAMINO RURAL QUE CONECTA A LAS COMUNIDADES DE SANTA TERESA LA MAJADA Y HERMOSILLO, lon:-100.96951961, lat:20.18989519}} | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 1606766.05 | 1606766.05 | 1403950.59 | 334931.14 | 334931.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-007, contratista:JUANA LÓPEZ CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:6427064.2, importe_modificado:6427064.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:420.0}} | {2062850/proyecto_INICIO, 2062850/proyecto_PROCESO, 2062850/proyecto_INICIO, 2062850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117852 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD EL DORMIDO - 151981 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151981 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSELVIA DIAZ ROMERO 16 DE SEPTIEMBRE 15MERCEDES , lon:-101.02801981, lat:20.12724676}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 18000 | 17940 | 17940 | 17940 | 17940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2117852/proyecto_PROCESO, 2117852/proyecto_INICIO, 2117852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118271 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA - 153993 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 153993 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA DEL CAR, lon:-101.02897316, lat:20.14305916}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 30000 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2118271/proyecto_INICIO, 2118271/proyecto_FIN, 2118271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075315 | Proyecto de inversión | 9660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9660.0, modificado:9660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 55804 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 55804 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 00000 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DE LA COMUNIDAD JOYA GRANDE, lon:-101.0033, lat:20.141836}} | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 2898 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006., contratista:MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2075315/proyecto_INICIO, 2075315/proyecto_FIN, 2075315/proyecto_PROCESO, 2075315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202078473 | Proyecto de inversión | 93333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93333.34, modificado:93333.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYITA DE PASTORES - 73367 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73367 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BAR, lon:-101.022881, lat:20.15292928}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 93333.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078510 | Proyecto de inversión | 93333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93333.34, modificado:93333.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA - 73629 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73629 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DELOS DOMICILIOS D, lon:-101.02686816, lat:20.14467077}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 93333.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078631 | Proyecto de inversión | 40091.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40091.27, modificado:40091.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD EL DORMIDO - 74168 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 74168 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE CHULA VISTA RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOM, lon:-101.02783527, lat:20.12738527}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 40091.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2078631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117638 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 151218 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151218 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMANUEL CALDERON ROSAS BENITO JUAREZ 3R, lon:-100.99978025, lat:20.13234679}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 12000 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2117638/proyecto_INICIO, 2117638/proyecto_PROCESO, 2117638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117639 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTA RITA DE CASIA - 151227 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151227 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA GUADALUPE AGUILAR VILLAGO, lon:-100.9905649, lat:20.19864992}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 17940 | 17940 | 17940 | 17940 | 17940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2117639/proyecto_PROCESO, 2117639/proyecto_INICIO, 2117639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117652 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE GUADALUPE - 151263 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151263 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSLAURA ALVARADO NAVARETE LEANDRO VALLE 9, lon:-100.99878798, lat:20.17061662}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 108000 | 107640 | 107640 | 107640 | 107640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2117652/proyecto_FIN, 2117652/proyecto_PROCESO, 2117652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118152 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYITA DE PASTORES - 153383 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 153383 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 11 INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A, lon:-101.02328458, lat:20.15363773}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 6000 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2118152/proyecto_PROCESO, 2118152/proyecto_FIN, 2118152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075309 | Proyecto de inversión | 11109 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11109.0, modificado:11109.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA - 55751 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 55751 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:RANCHERIA , 00000 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACIÓN EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS ES CERCA DE LA COMUNIDAD DE LA LEONA, lon:-100.974831, lat:20.143089}} | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 11109 | 11109 | 11109 | 11109 | 3332.7 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006, contratista:TRUJILLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:460000.0, importe_modificado:439300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2075309/proyecto_INICIO, 2075309/proyecto_FIN, 2075309/proyecto_INICIO, 2075309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202075405 | Proyecto de inversión | 9660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9660.0, modificado:9660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 56274 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 56274 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 00000 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE LA JOYA, lon:-100.988994, lat:20.149906}} | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 9660 | 9660 | 9660 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006., contratista:MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2075405/proyecto_INICIO, 2075405/proyecto_PROCESO, 2075405/proyecto_INICIO, 2075405/proyecto_PROCESO, 2075405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302117784 | Proyecto de inversión | 114000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:114000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CLEMENCIA - 151750 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151750 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSSANTIAGO CARDOSO CINTORA VILLANUEVA , lon:-100.99737177, lat:20.17456434}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 114000 | 113620 | 113620 | 113620 | 113620 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2117784/proyecto_FIN, 2117784/proyecto_PROCESO, 2117784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063031 | Acción | 134627.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134627.24, modificado:134227.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 14380 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 14380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.995226, lat:20.172407}} | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 134227.25 | 134227.25 | 134227.25 | 134227.25 | 134227.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2022-005, contratista:WATER WELL DRILLING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO, monto:134227.25, importe_modificado:134227.25}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2063031/proyecto_INICIO, 2063031/proyecto_FIN, 2063031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075370 | Proyecto de inversión | 7245 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7245.0, modificado:7245.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD EL CARDENAL - 56093 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 56093 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:RANCHERIA , 00000 EL CARDENAL, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , CERCA DE LA COMUNIDAD EL CARDENAL, lon:-101.010803, lat:20.196522}} | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 7245 | 7245 | 7245 | 7245 | 2173.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006., contratista:MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2075370/proyecto_INICIO, 2075370/proyecto_PROCESO, 2075370/proyecto_FIN, 2075370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202075401 | Proyecto de inversión | 3381 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3381.0, modificado:3381.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 56224 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 56224 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 00000 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO DE CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE LA JOYA, lon:-100.992211, lat:20.149608}} | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 3381 | 3381 | 3381 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006., contratista:MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2075401/proyecto_INICIO, 2075401/proyecto_FIN, 2075401/proyecto_INICIO, 2075401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202078482 | Proyecto de inversión | 46666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46666.67, modificado:46666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD EL DORMIDO - 73425 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73425 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE PRIV. ALVARO OBREGÓN RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE NOGALES DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACION, lon:-101.03123119, lat:20.1281771}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 46666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2078482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078491 | Proyecto de inversión | 140000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.01, modificado:140000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO EN EL BARRIO DE LA CRUZ - 73508 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73508 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS SE ENLISTA, lon:-100.99016921, lat:20.17499321}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 140000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078518 | Proyecto de inversión | 46666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46666.67, modificado:46666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTA RITA DE CASIA - 73665 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73665 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE JARDIN RANCHERIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , CALLE INVERNADERO DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES LOS , lon:-100.98618056, lat:20.19875439}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 46666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078579 | Proyecto de inversión | 40091.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40091.27, modificado:40091.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE GUADALUPE - 73948 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73948 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE RAÚL GARCIA DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBI, lon:-100.99807824, lat:20.16912705}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 40091.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2078579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078597 | Proyecto de inversión | 40091.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40091.27, modificado:40091.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 74038 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 74038 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE, lon:-101.00076087, lat:20.13331383}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 40091.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2078597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111094 | Proyecto de inversión | 1630368.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630368.05, modificado:1630368.05}} | ACTUALIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNCIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GTO., SECTOR 1 PRIMERA ETAPA DE CINCO - 122402 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 122402 | S | 95 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA , 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , ABARCA VARIAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO COMO LO SON BOULEVARD TORRES LANDABOULEVARD 25 DE JULIOCALLE ALDAMACALLE MENDOZACALLE LADRILLE, lon:-100.99610857, lat:20.17232492}} | 2022-07-01 | 2022-12-12 | 1630368.05 | 1229497.45 | 1229497.45 | 614748.73 | 614748.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0046-2022-003, contratista:CRICE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:4868720.14, importe_modificado:4868720.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2111094/proyecto_INICIO, 2111094/proyecto_PROCESO, 2111094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137767 | Acción | 129430.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129430.53, modificado:129430.53}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y ADQUISICIÓN DE HARDWARE - 14584 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 14584 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.995226, lat:20.172407}} | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 129430.53 | 129430.53 | 129430.53 | 129430.53 | 129430.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2022-010, contratista:ABIGAIL AGUILERA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:129430.53, importe_modificado:129430.53}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:9.0}} | {2137767/proyecto_INICIO, 2137767/proyecto_FIN, 2137767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078603 | Proyecto de inversión | 120273.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120273.81, modificado:120273.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA LEONA - 74048 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 74048 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS SE ENLISTAN A CONTI, lon:-100.98220149, lat:20.1228524}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 120273.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2078603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078617 | Proyecto de inversión | 40091.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40091.27, modificado:40091.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CLEMENCIA - 74106 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 74106 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD TORRES LANDA BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIA, lon:-100.99935765, lat:20.18142569}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 40091.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2078617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117840 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD COLONIA MORELOS - 151932 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151932 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSDANIEL ALVARADO TOVAR PRIV ALVARADO 1LISA GU, lon:-101.01958586, lat:20.20719394}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2117840/proyecto_FIN, 2117840/proyecto_INICIO, 2117840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102062852 | Proyecto de inversión | 1575618.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575618.77, modificado:1575618.77}} | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL A SANTA TERESA - 14198 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 14198 | S | 399 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA (LA MAJADA), 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , ES EL CAMINO QUE CONECTA LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA LA MAJADA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATÍO, lon:-100.97415447, lat:20.18107398}} | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 1575618.77 | 1575618.77 | 1575618.77 | 548533.99 | 548533.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-007., contratista:MAQUINARIA INMOBILIARIA CAMINOS Y ACARREOS S.A DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:6494359.28, importe_modificado:6494359.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:240.0}} | {2062852/proyecto_INICIO, 2062852/proyecto_PROCESO, 2062852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118189 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA LEONA - 153559 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 153559 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSROCIO HERNANDEZ MURILLO AND EL REPARO 1DANIEL ALVA, lon:-100.98422817, lat:20.12101893}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 54000 | 53820 | 53820 | 53820 | 53820 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2118189/proyecto_INICIO, 2118189/proyecto_PROCESO, 2118189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118252 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA PILA - 153932 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 153932 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CALLE PUERTO VALLARTA 5 INTERIOR SN RANCHERIA LA PILA, 38977 LA PILA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSANGELICA HERRERA GARCIA PUER, lon:-101.01144811, lat:20.12297957}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 6000 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2118252/proyecto_FIN, 2118252/proyecto_INICIO, 2118252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120232 | Proyecto de inversión | 1023130.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023130.29, modificado:1023130.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LA LEONA, EN EL ACCESO - 162836 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 162836 | S | 206 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE DE ACCESO RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , LA CALLE A REHABILITAR ES LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA LEONA, lon:-100.98266712, lat:20.12629764}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1023130.29 | 1023130.29 | 1023130.29 | 902770.78 | 902770.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-008, contratista:MURILLO HERRERA JUAN FELIPE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1560474.13, importe_modificado:1560474.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:530.0}} | {2120232/proyecto_FIN, 2120232/proyecto_INICIO, 2120232/proyecto_FIN, 2120232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075354 | Proyecto de inversión | 9660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9660.0, modificado:9660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 56021 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 56021 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 00000 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , CERCA DE LA COMUNIDAD JOYA GRANDE, lon:-100.991111, lat:20.133972}} | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 2898 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006., contratista:MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2075354/proyecto_INICIO, 2075354/proyecto_FIN, 2075354/proyecto_PROCESO, 2075354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202078516 | Proyecto de inversión | 46666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46666.67, modificado:46666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD HERMOSILLO - 73654 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73654 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS DEL PROYECTO LOS DOM, lon:-100.97857311, lat:20.19640178}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 46666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117809 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | QUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO COLONIA EL EDÉN - 151819 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151819 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL EDÉN, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSVIRGINIA TAPIA MIRANDA PADRE JESUS MARIA ROS, lon:-100.99797795, lat:20.17682769}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 12000 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2117809/proyecto_PROCESO, 2117809/proyecto_FIN, 2117809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE TRAE UN ERROR, DEBE DECIR EQUIPAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117813 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CRUZ - 151831 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151831 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA SONIA CARDOSO LOPEZ BENITO JUAREZ 58J , lon:-100.98854272, lat:20.1751342}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 90000 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2117813/proyecto_FIN, 2117813/proyecto_PROCESO, 2117813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117866 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD HERMOSILLO - 152040 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 152040 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMARIA ANGELA FLORES FRANCISCO I MADERO 1NICOLA, lon:-100.97579112, lat:20.19581777}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2117866/proyecto_PROCESO, 2117866/proyecto_FIN, 2117866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118325 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTA TERESA LA MAJADA - 154218 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 154218 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SANTA TERESA LA MAJADA, 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSDIEGO SANCHEZ GONZAL, lon:-100.95959075, lat:20.18462314}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 36000 | 35880 | 35880 | 35880 | 35880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} | {2118325/proyecto_PROCESO, 2118325/proyecto_FIN, 2118325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120243 | Proyecto de inversión | 332077.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332077.71, modificado:332077.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFÑLATO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GTO.. EN LA LOCALIDAD DE LA LEONA, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 162867 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 162867 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:84.95, meta_modificada:84.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRAY NAVARRETE, CALLE EL REPARO CALLE QUE LIMITA AL ESPACIO DESTINADO AL PARQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.9819161, lat:20.12437355}} | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 332077.71 | 332077.71 | 332077.71 | 304819.14 | 304819.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-008, contratista:MURILLO HERRERA JUAN FELIPE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1560474.13, importe_modificado:1560474.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:84.95}} | {2120243/proyecto_PROCESO, 2120243/proyecto_FIN, 2120243/proyecto_INICIO, 2120243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078494 | Proyecto de inversión | 46666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46666.67, modificado:46666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA LEONA - 73527 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73527 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE ENRIQUE VELASCO IBARRA RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRAY NAVARRETE, CALLE ENRIQUE VELASCO IBARRA DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SO, lon:-100.98486224, lat:20.1225401}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 46666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078498 | Proyecto de inversión | 93333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93333.34, modificado:93333.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CLEMENCIA - 73547 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73547 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE JESÚS ROSAS, CALLE EJIDO DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACION, lon:-100.99615535, lat:20.17532215}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 93333.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078587 | Proyecto de inversión | 160365.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160365.08, modificado:160365.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTA RITA DE CASIA - 73991 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73991 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARI, lon:-100.9891444, lat:20.19881103}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 160365.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2078587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078612 | Proyecto de inversión | 80182.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80182.54, modificado:80182.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CRUZ - 74083 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 74083 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS SE ENLISTA, lon:-100.98624506, lat:20.17530225}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 80182.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2078612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117842 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO COLONIA PRESIDENTES - 151947 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151947 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CARDOSO 18 INTERIOR SN COLONIA , 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAUL GARCIA Y CALLE DAVID FLORES, CALLE ALFREDO RUIZ DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIO, lon:-100.99794472, lat:20.17017443}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 6000 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2117842/proyecto_FIN, 2117842/proyecto_PROCESO, 2117842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118157 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 153405 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 153405 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A , lon:-100.99890976, lat:20.13325581}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 6000 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2118157/proyecto_INICIO, 2118157/proyecto_FIN, 2118157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120249 | Proyecto de inversión | 163639.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163639.81, modificado:163639.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLECON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GTO. EN LA LOCALIDAD SANTA RITA DE CASIA, EN LA CALLE ALAMO - 162890 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 162890 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:44.18, meta_modificada:44.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE ALAMO RANCHERIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OBREGON, CALLE ZARAGOZA LA CALLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y OBREGON , lon:-100.98804362, lat:20.2000193}} | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 163639.81 | 163639.81 | 163639.81 | 112767.2 | 112767.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-008, contratista:MURILLO HERRERA JUAN FELIPE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1560474.13, importe_modificado:1560474.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:44.18}} | {2120249/proyecto_INICIO, 2120249/proyecto_PROCESO, 2120249/proyecto_FIN, 2120249/proyecto_PROCESO, 2120249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117470 | Proyecto de inversión | 7147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7147.72, modificado:7190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 150510 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural | 150510 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSYAQUELIN CALDERON AMEZQUITA HIDALGO 18, lon:-100.999909, lat:20.13218058}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2117470/proyecto_PROCESO, 2117470/proyecto_FIN, 2117470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA INSTITUCION EJECUTORA ES EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVTIO GUANJUATO., trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2022-10-11}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117473 | Proyecto de inversión | 25017.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25017.02, modificado:25165.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA LEONA - 150527 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 150527 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSLUISA DIAZ AGUILAR LAZARO CARDENAS 45AGUSTINA GARC, lon:-100.98245255, lat:20.12381949}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 25165 | 25165 | 25165 | 25165 | 25165 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2117473/proyecto_FIN, 2117473/proyecto_PROCESO, 2117473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111243 | Proyecto de inversión | 280219.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280219.51, modificado:280219.51}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MMARAVATIO GTO. - 123094 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 123094 | S | 495 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 25 DE JULIO Y CALLE BALDOMERO PARAMO, CALLE 5 DE MAYO DENTRO DEL INMUEBLE DE LAS OFICINAS DESTINADAS AL AGUA POT, lon:-100.99632923, lat:20.17206989}} | 2022-07-01 | 2022-12-12 | 280219.51 | 280219.51 | 280219.51 | 280219.51 | 280219.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0046-2022-003, contratista:CRICE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:4868720.14, importe_modificado:4868720.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2111243/proyecto_INICIO, 2111243/proyecto_PROCESO, 2111243/proyecto_FIN, 2111243/proyecto_PROCESO, 2111243/proyecto_FIN, 2111243/proyecto_PROCESO, 2111243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117220 | Proyecto de inversión | 39312.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39312.46, modificado:39545.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTA TERESA LA MAJADA - 149529 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149529 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SANTA TERESA LA MAJADA, 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA ASCENCIÓN SANCHEZ, lon:-100.96165832, lat:20.1829591}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 39545 | 39545 | 39545 | 39545 | 39545 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:11.0}} | {2117220/proyecto_INICIO, 2117220/proyecto_PROCESO, 2117220/proyecto_FIN, 2117220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117311 | Proyecto de inversión | 14295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14295.44, modificado:14380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD HERMOSILLO - 149853 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149853 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSJUANA MORALES GUZMAN EMILIANO ZAPATA 5JOSE JAI, lon:-100.97741117, lat:20.19607957}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 14380 | 14380 | 14380 | 14380 | 14380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2117311/proyecto_PROCESO, 2117311/proyecto_INICIO, 2117311/proyecto_FIN, 2117311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117217 | Proyecto de inversión | 7147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7147.72, modificado:7190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYITA DE PASTORES - 149513 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149513 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSBRENDA CAROLINA PEREZ GA, lon:-101.0222117, lat:20.15259623}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2117217/proyecto_INICIO, 2117217/proyecto_PROCESO, 2117217/proyecto_FIN, 2117217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117269 | Proyecto de inversión | 67903.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67903.34, modificado:68305.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CLEMENCIA - 149728 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149728 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSLUCILA MERCADO FLORES BLVD TORRES LA, lon:-100.99911997, lat:20.17369408}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 68305 | 68305 | 68305 | 68305 | 68305 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:19.0}} | {2117269/proyecto_FIN, 2117269/proyecto_PROCESO, 2117269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117292 | Proyecto de inversión | 67903.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67903.34, modificado:68305.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CRUZ - 149801 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149801 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA CRISTINA LOPEZ GUZMAN PRIV CRUZ 8ROSA , lon:-100.98881979, lat:20.17537342}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 68305 | 68305 | 68305 | 68305 | 68305 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:19.0}} | {2117292/proyecto_INICIO, 2117292/proyecto_PROCESO, 2117292/proyecto_INICIO, 2117292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117478 | Proyecto de inversión | 14295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14295.44, modificado:14380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA - 150548 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 150548 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSELISEO CAR, lon:-101.02606564, lat:20.14398583}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 14380 | 14380 | 14380 | 14380 | 14380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2117478/proyecto_FIN, 2117478/proyecto_INICIO, 2117478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117222 | Proyecto de inversión | 50034.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50034.04, modificado:50330.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE GUADALUPE - 149556 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149556 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA DE LA LUZ GALINDO SERRATO BENITO JUA, lon:-100.99535475, lat:20.17194597}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 50330 | 50330 | 50330 | 50330 | 50330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:14.0}} | {2117222/proyecto_PROCESO, 2117222/proyecto_INICIO, 2117222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117468 | Proyecto de inversión | 7147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7147.72, modificado:7190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JARA - 150506 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 150506 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA JARA, 38978 LA JARA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA YSABEL DIAZ ZAMORA MORELOS 7SEVERIANO ORTEGA MEJI, lon:-101.01872319, lat:20.12659268}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2117468/proyecto_PROCESO, 2117468/proyecto_INICIO, 2117468/proyecto_FIN, 2117468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117476 | Proyecto de inversión | 3573.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3573.86, modificado:3595.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA PILA - 150534 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 150534 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CALLE PUERTO MAZATLAN INTERIOR SN RANCHERIA LA PILA, 38977 LA PILA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSBRIGIDA FLORES HERRERA PUERTO M, lon:-101.01144333, lat:20.12298036}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2117476/proyecto_PROCESO, 2117476/proyecto_FIN, 2117476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117188 | Proyecto de inversión | 7147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7147.72, modificado:7190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD EL DORMIDO - 149394 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149394 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSBEATRIZ ZAVALA GARCIA NOGALES 6ANA KAREN DIAZ , lon:-101.03020313, lat:20.12798213}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2117188/proyecto_PROCESO, 2117188/proyecto_INICIO, 2117188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117299 | Proyecto de inversión | 3573.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3573.86, modificado:3595.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD COLONIA MORELOS - 149831 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149831 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE PRIVADA ALVARADO 1 INTERIOR SN RANCHERIA MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MODESTO GASCA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN LA PRIAVADA DE LA CALLE ALVARADO, lon:-101.01888312, lat:20.20640357}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2117299/proyecto_INICIO, 2117299/proyecto_PROCESO, 2117299/proyecto_FIN, 2117299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones