## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 1 | GUA220202078579 | Proyecto de inversión | 40091.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40091.27, modificado:40091.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE GUADALUPE - 73948 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73948 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE RAÚL GARCIA DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBI, lon:-100.99807824, lat:20.16912705}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 40091.27 | 40091.27 | 40091.27 | 40091.27 | 40091.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PVMI/2022-018-A, contratista:PLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:86757.94, importe_modificado:86757.94}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2078579/proyecto_INICIO, 2078579/proyecto_PROCESO, 2078579/proyecto_FIN, 2078579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipiohttp://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html , trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-04-10}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-04-10}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-04-10}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-04-10}, obs5: {observación: El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220202078597 | Proyecto de inversión | 40091.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40091.27, modificado:60712.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 74038 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 74038 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE, lon:-101.00076087, lat:20.13331383}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 60712.78 | 60712.78 | 60712.78 | 60712.78 | 60712.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PVMI/2022-019, contratista:GARCIA RIOS JORGE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:560211.78, importe_modificado:560211.78}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2078597/proyecto_INICIO, 2078597/proyecto_PROCESO, 2078597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipiohttp://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html , trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220202078612 | Proyecto de inversión | 80182.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80182.54, modificado:160365.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CRUZ - 74083 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 74083 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS SE ENLISTA, lon:-100.98624506, lat:20.17530225}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 160365.11 | 160365.11 | 160365.11 | 160365.11 | 160365.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PVMI/2022-019, contratista:GARCIA RIOS JORGE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:560211.78, importe_modificado:560211.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2078612/proyecto_INICIO, 2078612/proyecto_PROCESO, 2078612/proyecto_INICIO, 2078612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el monto en la plataforma FAIS es de $160.365.11, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-10}, obs2: {observación:La liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipiohttp://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html , trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220202075370 | Proyecto de inversión | 7245 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7245.0, modificado:5245.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD EL CARDENAL - 56093 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 56093 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:RANCHERIA , 00000 EL CARDENAL, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , CERCA DE LA COMUNIDAD EL CARDENAL, lon:-101.010803, lat:20.196522}} | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006., contratista:MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2075370/proyecto_INICIO, 2075370/proyecto_PROCESO, 2075370/proyecto_FIN, 2075370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipiohttp://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html , trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220202078482 | Proyecto de inversión | 46666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46666.67, modificado:46666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD EL DORMIDO - 73425 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73425 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE PRIV. ALVARO OBREGÓN RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE NOGALES DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACION, lon:-101.03123119, lat:20.1281771}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 46666.67 | 46666.67 | 46666.67 | 46666.67 | 46666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PVMI/2022-018-A, contratista:PLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:86757.94, importe_modificado:86757.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2078482/proyecto_INICIO, 2078482/proyecto_FIN, 2078482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipiohttp://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html , trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220202078491 | Proyecto de inversión | 140000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.01, modificado:113392.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO EN EL BARRIO DE LA CRUZ - 73508 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73508 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS SE ENLISTA, lon:-100.99016921, lat:20.17499321}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 113392.8 | 113392.8 | 113392.8 | 113392.8 | 113392.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PVM/2022-018, contratista:PLD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:679768.58, importe_modificado:679768.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2078491/proyecto_INICIO, 2078491/proyecto_PROCESO, 2078491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipio http://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220202078494 | Proyecto de inversión | 46666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46666.67, modificado:113392.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA LEONA - 73527 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73527 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE ENRIQUE VELASCO IBARRA RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRAY NAVARRETE, CALLE ENRIQUE VELASCO IBARRA DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SO, lon:-100.98486224, lat:20.1225401}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 113392.8 | 113392.8 | 113392.8 | 113392.8 | 113392.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PVMI/2022-019, contratista:GARCIA RIOS JORGE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:560211.78, importe_modificado:560211.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2078494/proyecto_INICIO, 2078494/proyecto_FIN, 2078494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la plataforma FAIS tiene el monto total de 113,392.80 de folio 735227 MIDS, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-10}, obs2: {observación:La liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipiohttp://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html , trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220202078498 | Proyecto de inversión | 93333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93333.34, modificado:39571.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CLEMENCIA - 73547 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73547 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE JESÚS ROSAS, CALLE EJIDO DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACION, lon:-100.99615535, lat:20.17532215}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 39571.2 | 39571.2 | 39571.2 | 39571.2 | 39571.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PVM/2022-018, contratista:PLD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:679768.58, importe_modificado:679768.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2078498/proyecto_INICIO, 2078498/proyecto_PROCESO, 2078498/proyecto_INICIO, 2078498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipiohttp://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html , trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220302111094 | Proyecto de inversión | 1630368.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630368.05, modificado:1229497.45}} | ACTUALIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNCIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GTO., SECTOR 1 PRIMERA ETAPA DE CINCO - 122402 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 122402 | S | 95 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA , 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , ABARCA VARIAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO COMO LO SON BOULEVARD TORRES LANDABOULEVARD 25 DE JULIOCALLE ALDAMACALLE MENDOZACALLE LADRILLE, lon:-100.99610857, lat:20.17232492}} | 2022-07-01 | 2022-12-12 | 1229497.45 | 1229497.45 | 1229497.45 | 1229497.45 | 1229497.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0046-2022-003, contratista:CRICE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:4868720.14, importe_modificado:4868720.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2111094/proyecto_INICIO, 2111094/proyecto_PROCESO, 2111094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:en la plataforma FAIS, si aparece el monto de $1,229,497.45, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-10}, obs2: {observación:La liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipiohttp://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html , trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402175096 | Proyecto de inversión | 98958.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA, monto:49479.11, modificado:49479.11}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49479.11, modificado:49479.11}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN CABECERA MUNICIPAL, EN LA COLONIA BARRIO DE LA CRUZ, EN LA CALLE JIMENEZ 2DA ETAPA. - 317905 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 317905 | S | 27 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.65, meta_modificada:148.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EJIDO DEL TRAMO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-100.99295938, lat:20.17340004}} | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 98958.22 | 98958.22 | 98958.22 | 98958.22 | 98958.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PEMC/2022-017, contratista:ARQ. JUAN FELIPE MURILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1374060.57, importe_modificado:1374060.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.65}} | {2175096/proyecto_PROCESO, 2175096/proyecto_INICIO, 2175096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipio http://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402175255 | Proyecto de inversión | 265179.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA, monto:132589.63, modificado:132589.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132589.63, modificado:132589.63}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN CABECERA MUNICIPAL, EN LA COLONIA BARRIO DE LA CRUZ, EN LA CALLE JIMENEZ 2DA ETAPA. - 318635 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 318635 | S | 27 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.65, meta_modificada:94.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EJIDO DEL TRAMO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-100.99294597, lat:20.17337801}} | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 265179.26 | 265179.26 | 265179.26 | 265179.26 | 265179.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PEMC/2022-017, contratista:ARQ. JUAN FELIPE MURILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1374060.57, importe_modificado:1374060.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.65}} | {2175255/proyecto_INICIO, 2175255/proyecto_PROCESO, 2175255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipio http://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402182887 | Proyecto de inversión | 1984096.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ESTATAL, monto:1587277.29, modificado:1587277.29}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396819.32, modificado:396819.32}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO., EN CABECERA MUNICIPAL, EN LA COLONIA BARRIO DE LA CRUZ, EN LA CALLE JIMENEZ 1ER ETAPA. - 345508 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 345508 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.45, meta_modificada:77.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EJIDO, CALLE BENITO JUAREZ SON LOS PRIMEROS 135 METROS DE LA CALLE JIMENEZ EL TRAMO ESTA COMPRENDIDO , lon:-100.99324291, lat:20.1739883}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 398816.32 | 396819.32 | 379783.79 | 379783.79 | 379783.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PSBGTO/2022-026, contratista:CONSTRUCTORA A DARLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1984096.61, importe_modificado:1984096.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.45}} | {2182887/proyecto_INICIO, 2182887/proyecto_PROCESO, 2182887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:por equivocación el monto del estado está reportándose en el municipio y no me deja ponerlo en 0, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:la liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipio http://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402173915 | Proyecto de inversión | 2665430.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ESTATAL, monto:1332715.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332715.27, modificado:1332715.27}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO MARAVATIO COLONIA EL EDEN, - 313054 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 313054 | S | 1106 | 1005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRAY NICOLAS LOPEZ CAYTAN COLONIA EL EDÉN, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE P. JESUS MARIA CARDOSO Y CALLE P. JAVIER CARDOSO, CALLE RICARDO LOPEZ EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLON, lon:-100.996278, lat:20.17885158}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 1332715.27 | 1332715.27 | 1328449.52 | 1328449.52 | 1328449.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PSBGTO/2022-022, contratista:LOPEZ SILVA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, monto:2665430.54, importe_modificado:2665430.54}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2173915/proyecto_PROCESO, 2173915/proyecto_INICIO, 2173915/proyecto_FIN, 2173915/proyecto_PROCESO, 2173915/proyecto_FIN, 2173915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la fuente de financiamiento concurrente es FISE, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:Se requiere reportar el monto global ejercido, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402177243 | Proyecto de inversión | 645627.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ESTATAL, monto:322813.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322813.71, modificado:322813.71}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LA COLONIA EL EDEN EN LA CALLE EL INDEPENDIENTE. - 327409 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 327409 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.83, meta_modificada:355.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE EL INDEPENDIENTE COLONIA EL EDÉN, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO Y BOULEVARD LICENCIADO JUAN JOSE TORRES LANDA, CALLE P. JESUS MARIA ROSAS ENTRANDO DEL BOULEVAD LIC. JUAN JOSE TO, lon:-100.99870615, lat:20.17534367}} | 2022-10-25 | 2022-12-30 | 322813.71 | 322813.71 | 322813.71 | 322813.71 | 322813.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PSBGTO/2022-025, contratista:JUANA LOPEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, monto:645627.42, importe_modificado:645627.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.83}} | {2177243/proyecto_FIN, 2177243/proyecto_PROCESO, 2177243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la fuente de financiamiento concurrida es FISE, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:Se requiere reportar el monto global ejercido, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402184722 | Proyecto de inversión | 3279075.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ESTATAL Y CASAINCEG, monto:2623260.66, modificado:2621584.29}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655815.16, modificado:655815.16}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO., EN LA LOCALIDAD HERMOSILLO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 351023 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 351023 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2489.3, meta_modificada:2489.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA ES ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE Y CARRETERA HERMOSI, lon:-100.97681659, lat:20.1960836}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 3277399.45 | 3276980.36 | 3276980.36 | 3276980.36 | 3276980.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PSBMC/2022-027, contratista:JUANA LOPEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:3276980.36, importe_modificado:3276980.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2489.3}} | {2184722/proyecto_INICIO, 2184722/proyecto_PROCESO, 2184722/proyecto_INICIO, 2184722/proyecto_FIN, 2184722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipio http://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402174020 | Proyecto de inversión | 3308542.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ESTATAL, monto:1654271.33, modificado:1654271.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654271.33, modificado:1654271.33}} | SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO GTO., EN LA COLONIA EL EDÉN - 313466 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 313466 | S | 1106 | 1005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1668.1, meta_modificada:1668.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EJIDO COLONIA EL EDÉN, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY NICOLAS NAVARRETE Y CALLE EJIDO, BOULEVARD BENITO JUAREZ COMIENZA EN EL POZO UBICADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ NO 1, lon:-100.98722351, lat:20.17657142}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 3308542.66 | 3308542.66 | 3045747.24 | 3045747.24 | 3045747.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PSBGTO/2022-021., contratista:WATER WELL DRILLING S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:3308542.65, importe_modificado:3308542.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1668.1}} | {2174020/proyecto_INICIO, 2174020/proyecto_PROCESO, 2174020/proyecto_FIN, 2174020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no me deja poner en $0.00 cero pesos el monto modificado del FAIS ESTATAL, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-10}, obs2: {observación:La liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipiohttp://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html , trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402174214 | Proyecto de inversión | 1941395.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA, monto:827144.28, modificado:1594302.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114251.46, modificado:1114251.46}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO. EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA BARRIO DE GUADALUPE EN CALLE HIDALGO - 314265 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 314265 | S | 69 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:444.42, meta_modificada:444.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LA LADRILLERA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA ALTURA DEL PUENTE , lon:-100.99536325, lat:20.17047962}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 2708554.03 | 2708554.03 | 2708554.03 | 2708554.03 | 2708554.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-020, contratista:LOPEZ CHAVEZ JUANA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:2708554.03, importe_modificado:2708554.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:444.42}} | {2174214/proyecto_PROCESO, 2174214/proyecto_INICIO, 2174214/proyecto_FIN, 2174214/proyecto_PROCESO, 2174214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el monto aportado por el estado es mayor al plasmado en el aprobado, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-10}, obs2: {observación:La liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipiohttp://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html , trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402182120 | Proyecto de inversión | 253079.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ESTATAL, monto:126539.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126539.8, modificado:126539.8}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE LA LEONA EN LA CALLE EL PITAYITO - 343213 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 343213 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE CALLE EL PITAYITO COLONIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL PITAYO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL TERMINO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA CON EL PITAYO, COMI, lon:-100.98492782, lat:20.12024751}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 126539.8 | 126539.8 | 126539.8 | 126539.8 | 126539.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-015, contratista:GARCIA LOPEZ MARIA SOLEDAD KARINA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:253079.6, importe_modificado:253079.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2182120/proyecto_INICIO, 2182120/proyecto_FIN, 2182120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipio http://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402174542 | Proyecto de inversión | 1009923.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA, monto:504961.55, modificado:504961.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504961.55, modificado:504961.55}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN CABECERA MUNICIPAL, EN LA COLONIA BARRIO DE LA CRUZ, EN LA CALLE JIMENEZ 2DA ETAPA. - 315764 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 315764 | S | 27 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.75, meta_modificada:143.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EJIDO DEL TRAMO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE IGNACIO ALLENDE., lon:-100.99294167, lat:20.17337639}} | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 1009923.1 | 1009923.1 | 950962.66 | 950962.66 | 950962.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PEMC/2022-017, contratista:ARQ. JUAN FELIPE MURILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1374060.57, importe_modificado:1374060.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.75}} | {2174542/proyecto_PROCESO, 2174542/proyecto_INICIO, 2174542/proyecto_PROCESO, 2174542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipiohttp://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html , trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402185158 | Proyecto de inversión | 251226.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ESTATAL, monto:125613.01, modificado:125613.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125613.02, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE LA LEONA EN LA CALLE LA MANGA. - 352240 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 352240 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE LA MANGA COLONIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DEL PITAYITO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SUBIENDO POR LA CARRETERA DE ACCESO A LA LEONA PASANDO EL SEGUNDO TOPE EN, lon:-100.98171668, lat:20.12755735}} | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 125613.01 | 125613.01 | 125613.01 | 125613.01 | 125613.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-016, contratista:C. GARCIA LOPEZ MARIA SOLEDAD KARINA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, monto:251226.03, importe_modificado:251226.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2185158/proyecto_PROCESO, 2185158/proyecto_FIN, 2185158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la fuente de financiamiento concurrida es FISE estatal. , trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:Se requiere reportar el monto global ejercido, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402186861 | Proyecto de inversión | 205443.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205443.3, modificado:205443.3}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LA CRUZ Y BARRIO DE LA CLEMENCIA. - 357780 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 357780 | S | 76 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA BARRIO DE LA CLEMENCIA Y BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , EN BARRIO DE LA CLEMENCIA EN LAS CALLES 12 DE DICIEMBRE NO 22 IGNACIO ZARAGOZA NO. 4, lon:-100.99555049, lat:20.17517047}} | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 205443.3 | 205443.3 | 205443.3 | 205443.3 | 205443.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSM/TMA/RAMO33/2022-001, contratista:SOLUCIONES CONARQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:684811.01, importe_modificado:684811.01}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:27.0}} | {2186861/proyecto_INICIO, 2186861/proyecto_FIN, 2186861/proyecto_PROCESO, 2186861/proyecto_FIN, 2186861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipio http://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402197555 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVTIO GTO., EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA BARRIO DE GUADALUPE EN LA CALLE PRIVADA ZAPATA - 389490 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 389490 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ZAPATA COLONIA DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ALVARO OBREGON. DETRAS DE LA BODEGA DE SERVICOOS PUBLICOS MUNICIPALES, lon:-100.99346424, lat:20.17078426}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 150000 | 150000 | 145775.49 | 145775.49 | 145775.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PEMC/2022-023, contratista:GARCIA RIOS JORGE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598864.53, importe_modificado:598864.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2197555/proyecto_PROCESO, 2197555/proyecto_INICIO, 2197555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipio http://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402197255 | Proyecto de inversión | 350136.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350136.36, modificado:350136.36}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN LA COLONIA, BARRIO DE LA CRUZ, EN LA CALLE PIPILA. - 388377 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 388377 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PIPILA COLONIA DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEL ANGEL, CALLE SANTOS DEGOLLADO ES EL TRAMO DE LA CALLE PIPILA COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE DEL ANGEL Y L, lon:-100.98766201, lat:20.17416793}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 350136.36 | 350136.36 | 350136.36 | 350136.36 | 350136.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-028, contratista:JUANA LOPEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:350136.36, importe_modificado:350136.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2197255/proyecto_INICIO, 2197255/proyecto_PROCESO, 2197255/proyecto_INICIO, 2197255/proyecto_FIN, 2197255/proyecto_PROCESO, 2197255/proyecto_FIN, 2197255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la liga donde se visualizan es en la página de transparencia del municipio http://www.santiagomaravatio.com/Transparencia/Fraccion27.html, trimestre:1.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:El contrato del proyecto no se identifica en la liga incluida , trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | GUA220402203774 | Adquisición | 34478.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34478.97, modificado:34478.97}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 3 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:3 ANDADOR 5 DE MAYO, lon:-100.99434, lat:20.1731613}} | 2022-10-04 | 2022-10-07 | 34478.97 | 34478.97 | 34478.97 | 34478.97 | 34478.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125971, contratista:, convocante:Municipio de Santiago Maravatío Guanajuato , monto:34478.97, importe_modificado:34478.97}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2203774/proyecto_PROCESO, 2203774/proyecto_FIN, 2203774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dado que se documenta 100% avance físico y financiero, favor de agregar imagen de soporte (factura), trimestre:1.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2023-04-17}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA220202078579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40091.27 | 40091.27
GUA220202078597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40091.27 | 60712.78
GUA220202078612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80182.54 | 160365.11
GUA220202075370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7245 | 5245
GUA220202078482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46666.67 | 46666.67
GUA220202078491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000.01 | 113392.8
GUA220202078494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46666.67 | 113392.8
GUA220202078498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93333.34 | 39571.2
GUA220302111094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1630368.05 | 1229497.45
GUA220402175096 | ESTATAL | 2022 |  |  | DEUDA | 49479.11 | 49479.11
GUA220402175096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49479.11 | 49479.11
GUA220402175255 | ESTATAL | 2022 |  |  | DEUDA | 132589.63 | 132589.63
GUA220402175255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132589.63 | 132589.63
GUA220402182887 | ESTATAL | 2022 |  |  | FAIS ESTATAL | 1587277.29 | 1587277.29
GUA220402182887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396819.32 | 396819.32
GUA220402173915 | ESTATAL | 2022 |  |  | FAIS ESTATAL | 1332715.27 | 0
GUA220402173915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1332715.27 | 1332715.27
GUA220402177243 | ESTATAL | 2022 |  |  | FAIS ESTATAL | 322813.71 | 0
GUA220402177243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322813.71 | 322813.71
GUA220402184722 | ESTATAL | 2022 |  |  | FAIS ESTATAL Y CASAINCEG | 2623260.66 | 2621584.29
GUA220402184722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655815.16 | 655815.16
GUA220402174020 | ESTATAL | 2022 |  |  | FAIS ESTATAL | 1654271.33 | 1654271.33
GUA220402174020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1654271.33 | 1654271.33
GUA220402174214 | ESTATAL | 2022 |  |  | DEUDA | 827144.28 | 1594302.57
GUA220402174214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114251.46 | 1114251.46
GUA220402182120 | ESTATAL | 2022 |  |  | FAIS ESTATAL | 126539.8 | 0
GUA220402182120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126539.8 | 126539.8
GUA220402174542 | ESTATAL | 2022 |  |  | DEUDA | 504961.55 | 504961.55
GUA220402174542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504961.55 | 504961.55
GUA220402185158 | ESTATAL | 2022 |  |  | FAIS ESTATAL | 125613.01 | 125613.01
GUA220402185158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125613.02 | 0
GUA220402186861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205443.3 | 205443.3
GUA220402197555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
GUA220402197255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350136.36 | 350136.36
GUA220402203774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 34478.97 | 34478.97

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA220202078579 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220202078597 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220202078612 | Piezas | 2 | 2
GUA220202075370 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220202078482 | Piezas | 1 | 1
GUA220202078491 | Cuarto(s) | 3 | 1
GUA220202078494 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220202078498 | Cuarto(s) | 2 | 1
GUA220302111094 | Metros lineales | 400 | 400
GUA220402175096 | Metros lineales | 148.65 | 148.65
GUA220402175255 | Metros lineales | 94.65 | 94.65
GUA220402182887 | Metros lineales | 77.45 | 77.45
GUA220402173915 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220402177243 | Metros lineales | 355.83 | 355.83
GUA220402184722 | Metros Cuadrados | 2489.3 | 2489.3
GUA220402174020 | Metros lineales | 1668.1 | 1668.1
GUA220402174214 | Kilómetro lineal | 444.42 | 444.42
GUA220402182120 | Metros lineales | 60 | 60
GUA220402174542 | Metros lineales | 143.75 | 143.75
GUA220402185158 | Metros lineales | 58 | 58
GUA220402186861 | Calentador(es) | 27 | 27
GUA220402197555 | Metros lineales | 75 | 75
GUA220402197255 | Metros lineales | 130 | 120
GUA220402203774 | Computadoras | 2 | 2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA220202078579 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE INDEPENDENCIA BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE RAÚL GARCIA DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBI | -100.9981 | 20.1691
GUA220202078597 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | CALLE ALLENDE RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE | -101.0008 | 20.1333
GUA220202078612 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS SE ENLISTA | -100.9862 | 20.1753
GUA220202075370 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Cardenal | RANCHERIA , 00000 EL CARDENAL, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , CERCA DE LA COMUNIDAD EL CARDENAL | -101.0108 | 20.1965
GUA220202078482 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | CALLE PRIV. ALVARO OBREGÓN RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE NOGALES DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACION | -101.0312 | 20.1282
GUA220202078491 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS SE ENLISTA | -100.9902 | 20.175
GUA220202078494 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | CALLE ENRIQUE VELASCO IBARRA RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRAY NAVARRETE, CALLE ENRIQUE VELASCO IBARRA DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SO | -100.9849 | 20.1225
GUA220202078498 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE JESÚS ROSAS, CALLE EJIDO DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACION | -100.9962 | 20.1753
GUA220302111094 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS COLONIA , 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , ABARCA VARIAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO COMO LO SON BOULEVARD TORRES LANDABOULEVARD 25 DE JULIOCALLE ALDAMACALLE MENDOZACALLE LADRILLE | -100.9961 | 20.1723
GUA220402175096 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE JIMENEZ COLONIA DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EJIDO DEL TRAMO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE IGNACIO ALLENDE | -100.993 | 20.1734
GUA220402175255 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE JIMENEZ COLONIA DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EJIDO DEL TRAMO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE IGNACIO ALLENDE | -100.9929 | 20.1734
GUA220402182887 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE JIMENEZ COLONIA DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EJIDO, CALLE BENITO JUAREZ SON LOS PRIMEROS 135 METROS DE LA CALLE JIMENEZ EL TRAMO ESTA COMPRENDIDO | -100.9932 | 20.174
GUA220402173915 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE CALLE FRAY NICOLAS LOPEZ CAYTAN COLONIA EL EDÉN, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE P. JESUS MARIA CARDOSO Y CALLE P. JAVIER CARDOSO, CALLE RICARDO LOPEZ EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLON | -100.9963 | 20.1789
GUA220402177243 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE EL INDEPENDIENTE COLONIA EL EDÉN, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO Y BOULEVARD LICENCIADO JUAN JOSE TORRES LANDA, CALLE P. JESUS MARIA ROSAS ENTRANDO DEL BOULEVAD LIC. JUAN JOSE TO | -100.9987 | 20.1753
GUA220402184722 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Hermosillo | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA ES ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE Y CARRETERA HERMOSI | -100.9768 | 20.1961
GUA220402174020 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE CALLE EJIDO COLONIA EL EDÉN, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY NICOLAS NAVARRETE Y CALLE EJIDO, BOULEVARD BENITO JUAREZ COMIENZA EN EL POZO UBICADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ NO 1 | -100.9872 | 20.1766
GUA220402174214 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LA LADRILLERA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA ALTURA DEL PUENTE | -100.9954 | 20.1705
GUA220402182120 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | CALLE CALLE EL PITAYITO COLONIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL PITAYO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL TERMINO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA CON EL PITAYO, COMI | -100.9849 | 20.1202
GUA220402174542 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE JIMENEZ COLONIA DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EJIDO DEL TRAMO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE IGNACIO ALLENDE. | -100.9929 | 20.1734
GUA220402185158 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | CALLE LA MANGA COLONIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DEL PITAYITO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SUBIENDO POR LA CARRETERA DE ACCESO A LA LEONA PASANDO EL SEGUNDO TOPE EN | -100.9817 | 20.1276
GUA220402186861 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS CALLES COLONIA BARRIO DE LA CLEMENCIA Y BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , EN BARRIO DE LA CLEMENCIA EN LAS CALLES 12 DE DICIEMBRE NO 22 IGNACIO ZARAGOZA NO. 4 | -100.9956 | 20.1752
GUA220402197555 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE PRIVADA ZAPATA COLONIA DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ALVARO OBREGON. DETRAS DE LA BODEGA DE SERVICOOS PUBLICOS MUNICIPALES | -100.9935 | 20.1708
GUA220402197255 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE CALLE PIPILA COLONIA DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEL ANGEL, CALLE SANTOS DEGOLLADO ES EL TRAMO DE LA CALLE PIPILA COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE DEL ANGEL Y L | -100.9877 | 20.1742
GUA220402203774 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | 3 ANDADOR 5 DE MAYO | -100.9943 | 20.1732

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA220202078579 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PVMI/2022-018-A | PLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 86757.94 | 86757.94
GUA220202078597 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PVMI/2022-019 | GARCIA RIOS JORGE | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 560211.78 | 560211.78
GUA220202078612 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PVMI/2022-019 | GARCIA RIOS JORGE | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 560211.78 | 560211.78
GUA220202075370 | Servicios | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006. | MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 460000 | 460000.0
GUA220202078482 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PVMI/2022-018-A | PLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 86757.94 | 86757.94
GUA220202078491 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PVM/2022-018 | PLD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 679768.58 | 679768.58
GUA220202078494 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PVMI/2022-019 | GARCIA RIOS JORGE | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 560211.78 | 560211.78
GUA220202078498 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PVM/2022-018 | PLD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 679768.58 | 679768.58
GUA220302111094 | Obra | CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0046-2022-003 | CRICE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 4868720.14 | 4868720.14
GUA220402175096 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PEMC/2022-017 | ARQ. JUAN FELIPE MURILLO HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1374060.57 | 1374060.57
GUA220402175255 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PEMC/2022-017 | ARQ. JUAN FELIPE MURILLO HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1374060.57 | 1374060.57
GUA220402182887 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PSBGTO/2022-026 | CONSTRUCTORA A DARLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1984096.61 | 1984096.61
GUA220402173915 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PSBGTO/2022-022 | LOPEZ SILVA CARLOS | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO | 2665430.54 | 2665430.54
GUA220402177243 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PSBGTO/2022-025 | JUANA LOPEZ CHAVEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO | 645627.42 | 645627.42
GUA220402184722 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PSBMC/2022-027 | JUANA LOPEZ CHAVEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 3276980.36 | 3276980.36
GUA220402174020 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PSBGTO/2022-021. | WATER WELL DRILLING S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 3308542.65 | 3308542.65
GUA220402174214 | Obra | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-020 | LOPEZ CHAVEZ JUANA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 2708554.03 | 2708554.03
GUA220402182120 | Obra | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-015 | GARCIA LOPEZ MARIA SOLEDAD KARINA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 253079.6 | 253079.6
GUA220402174542 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PEMC/2022-017 | ARQ. JUAN FELIPE MURILLO HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1374060.57 | 1374060.57
GUA220402185158 | Obra | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-016 | C. GARCIA LOPEZ MARIA SOLEDAD KARINA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO | 251226.03 | 251226.03
GUA220402186861 | Adquisiciones | MSM/TMA/RAMO33/2022-001 | SOLUCIONES CONARQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 684811.01 | 684811.01
GUA220402197555 | Obra | MSM/DOP/SEDESHU-GTO-PEMC/2022-023 | GARCIA RIOS JORGE | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598864.53 | 598864.53
GUA220402197255 | Obra | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-028 | JUANA LOPEZ CHAVEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 350136.36 | 350136.36
GUA220402203774 | Administración directa | 125971 |  | Municipio de Santiago Maravatío Guanajuato | 34478.97 | 34478.97

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA220202078579 | 2023 | 1 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202078597 | 2023 | 1 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202078612 | 2023 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202075370 | 2023 | 1 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202078482 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202078491 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 1 | 1 | 100
GUA220202078494 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202078498 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 1 | 1 | 100
GUA220302111094 | 2023 | 1 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
GUA220402175096 | 2023 | 1 | Metros lineales | 148.65 | 148.65 | 148.65 | 100
GUA220402175255 | 2023 | 1 | Metros lineales | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 100
GUA220402182887 | 2023 | 1 | Metros lineales | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 100
GUA220402173915 | 2023 | 1 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402177243 | 2023 | 1 | Metros lineales | 355.83 | 355.83 | 355.83 | 100
GUA220402184722 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2489.3 | 2489.3 | 2489.3 | 100
GUA220402174020 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1668.1 | 1668.1 | 1668.1 | 100
GUA220402174214 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 444.42 | 444.42 | 444.42 | 100
GUA220402182120 | 2023 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
GUA220402174542 | 2023 | 1 | Metros lineales | 143.75 | 143.75 | 143.75 | 100
GUA220402185158 | 2023 | 1 | Metros lineales | 58 | 58 | 58 | 100
GUA220402186861 | 2023 | 1 | Calentador(es) | 27 | 27 | 27 | 100
GUA220402197555 | 2023 | 1 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
GUA220402197255 | 2023 | 1 | Metros lineales | 130 | 120 | 120 | 100
GUA220402203774 | 2023 | 1 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".